## Nom_Proy
FICHA: | 3428392
FECHA: | 2026-03-18
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema de registro y administracion del parqueadero la pradera
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Isaac Aray
Miguel Angel Colobon Martinez
Miguel Angel Godoy Gamboa
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE
Parqueadero La Pradera
Objetivo de la empresa cliente
el objetivo fundamental es transformar el tiempo de espera en tiempo de vida para nuestros usuarios, a través de una gestión de movilidad impecable.
Misión de la empresa cliente
La mision es prestar un servicio de seguridad, calidad y responsabilidad
Visión de la empresa cliente
La vision es ser el lugar mas confiable y seguro de la ciudad para que las personas puedan pasar con tranquilidad
Líder del Proyecto: | Miguel Angel Colobon
INTEGRANTES
NOMBRES | APELLIDOS | TD | DOCUMENTO | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Isaac | Aray | CC | 1101046453 | CV Clientes/Vehiculos , Módulo Empleados y Sugerencias, RF | El módulo Empleados le permitira al usuario administrativo encargado realizar las consultas requeridas para su funcion. ademas del modulo de sugerencias que le permitira a los administrares verificar fallas o proximas mejoras en su estadia.
Miguel Angel | Colobon Martinez | CC | 1122338718 | GG Gerente General ,Modulo Vehiculos y Logs, STAKEHOLDERS Y Casos de uso. | El módulo de vehiculos le permitira al Gerente general poder realizar la asignacion a los clientes en su ubicacion requerida ademas de poder consultar la informacion subministrada por los clientes y el modulo de logs que le permitira al gerente general poder consultar con todos los movimientos que realicen los clientes o empleados
Miguel Angel | Godoy Gamboa | CC | 1010992419 | EV Empleados/Vigilantes ,Modulo Estadisticas y tickets, RNF y REQUER ESPECIF. | El modulo de Estadisticas le permitira a los trabajadores y al gerente poder consultar informacion que se realiza en base a los datos subministrados por clientes y empleados y el modulo de Eliminar que le permitira al gerente general cancelar tickets fallidos/Mal Asignados ademas de permitirle inactivar usuarios que ya no utilizan su servicio.
Observaciones:
El miercoles 25 se le asigno a Miguel Angel Godoy Gamboa (RNF) y Isaac Aray (RF) y la entrega demoro mas de lo esperado
Note on A33: ====== ID#AAAANgFPdL4 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los nombres de cada integrante
Note on B33: ====== ID#AAAANgFPdME Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Escriba los apellidos de cada integrante según corresponda al nombre
Note on C33: ====== ID#AAAANgFPdMQ Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) CC para cedula TI para Tarjeta de Identidad
Note on D33: ====== ID#AAAANgFPdMc Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Digite el número de documento según corresponda al aprendiz
Note on E33: ====== ID#AAAANgFPdMU Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Nombre del archivo elaborado por el aprendiz (como llamo los archivos)
Note on F33: ====== ID#AAAANgFPdL8 Usuario de Windows (2021-07-21 19:11:53) Describa la evidencia antes nombrada

## STAKEHOLDERS
EMPRESA Parqueadero La Pradera
PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTILLA STAKEHOLDERS
Código | Rol o cargo | Descripción del rol o interés | Influencia
GG | Gerente General | Propietario del sistema, es el encargado de consultar la informacion de los clientes/vehiculos,empleados,sugerencias, registros (logs) , graficas y tickets rergistrados, puede crear clientes/vehiculos , empleados y facturacion de tickets, modificar clientes/vehiculos y empleados y Inactivar clientes/vehiculos, empleados y tickets. | Alto
EV | Empleados/Vigilantes | Usuario operativo principal. Es el encargado de consultar la informacion de los clientes/vehiculos y tickets registrados, empleados, sugerencias y graficas, puede crear clientes/vehiculos (solo diarios) y tickets (solo diarios), modificar (solo la hora de salida de los clientes/vehiculos diarios). | Medio
CV | Clientes/Vehiculos | Cliente. Puede consultar su informacion y tarifas ademas de crear sugerencias y reseñas. | Medio
Crea, Modifica o edita, y elimina

## Descripción STAKEHOLDERS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: STAKEHOLDERS
Código | Puede ser un consecutivo o un código de fácil recordación para su futura referencia.
Rol o cargo | Debe indicar el rol, cargo o función que desempeña en el proyecto como por ejemplo usuario líder, propietario, gerente de área, entidad reguladora, entre otros.
Descripción Del rol | Detalle del rol que juega el stakeholder
Nivel de influencia | Indica qué tanto puede influenciar el proyecto desde el punto de vista de recursos, aprobación de los requerimientos, entre otros. Esta influencia se puede clasificar en una escala cualitativa de alta, media y baja
Interés en el proyecto | Indica el grado de atención o interés sobre el proyecto que demuestra.

## RF V.1
Fecha de la Versión:
| REQUISITO FUNCIONAL |  | REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Módulo o Sección | Nro. | Descripción | Nro. | Descripción
Login | RF 1.1 | El sistema contará con la opción de registro donde aparecerá un formulario que pedirá datos personales los cuales serán guardados. | RI 1.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 1.1 para que el usuario pueda realizar una compra es necesario que se registre, se pedirá. No de documento (Es el numero de identidad del usuario que se registra maximo 12 digitos), nombres completos (el segundo nombre no es obligatorio, el usuario tendrá un espacio de 25 caracteres alfabéticos para cada nombre y apellido) fecha de nacimiento (tendra un desplegable en el cual el usuario podra seleccionar su fecha (se aceptan mayores y menores de edad)) numero de placa (tendra un espacio de 6 caracteres, 3 letras y 3 numeros) dirección ( tendrá un espacio de 25 caracteres que pueden ser alfanuméricos y especiales) correo electrónico (Puede ser hotmail o gmail, podrá tener caracteres alfanuméricos y especiales, además tendrá un espacio de 50 caracteres), un número de teléfono personal o fijo ( sólo se podrá ingresar un número telefónico de 10 o 7 caracteres), Seudonimo (tendrá un espacio de 15 caracteres y podrán ser alfanuméricos y especiales) y la contraseña (tendrá que ser mayor a 7 caracteres y menor a 20, contener números, letras y un carácter especial), (teniendo un limite diario de 5 intentos).
| RF 1.2 | El sistema tendrá la opción de inicio de sesión, donde el cliente colocará su usuario y contraseña. | RI 1.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF1.2 para que el usuario pueda ingresar al software es necesario que inicie sesion, se pedira. No de documento (Es el numero de identidad de usuario que se registra maximo 12 digitos) y contraseña (tendra que ser mayor a 7 caracteres y menor a 20, contener numeros, letras y un caracter especial), (teniendo un limite diario de 10 intentos)
| RF 1.3 | El sistema tendrá la opción de recuperar contraseña en caso de olvidarla. | RI 1.3 | Para ejecutar el requisito funcional Rf1.3 El usuario no puede ingresar al software, entonces se le pedira. No de documento (Es el numero de identidad de usuario que se registra maximo 12 digitos)
Perfil Gerente | RF 2.1 | El sistema le generará al gerente una tabla de gestion de apartados | RI 2.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.1 El gerente desde la pagina principal del software le aparecera un apartado tipo tabla en el cual podra ingresar a los diferentes tipos de modulos agregados (la informacion en la tabla es, vehiculos, Empleados, sugerencias, registros, (logs de lo que sucede en la aplicacion dependiendo si es un usuario o equipo operativo), estadisticas, Tickets.
| RF 2.2 | El sistema le mostrará al gerente cuántos y cuáles vehiculos se registraron diariamente o mensualmente con su informacion. | RI 2.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.2 El sistema tendrá en la tabla principal del gerente la opcion de "Vehiculos" en la cual podra ver toda la informacion de los vehiculos registrados y ordenados por el gerente.
| RF 2.3 | El gerente podra modificar , agregar, consultar y asignar | RI 2.3 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.2 El gerente en la opcion de "Vehiculos" de la tabla principal podra modificar a los usuarios de acuerdo a sus necesidades o asignarlos de acuerdo a su puesto, ademas de verificar informacion a travez de los anteriores.
| RF 2.4 | El sistema mostrará al gerente el equipo operativo con su informacion. | RI 2.4 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.4 El gerente en la opcion de "Empleados" de la tabla principal podra ver la informacion y estado actual de sus empleados (trabajando o descansando).
| RF 2.5 | El gerente podra modificar, agregar, consultar y eliminar el Equipo Operativo. | RI 2.5 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.5 El gerente en la opcion de "Empleados" de la tabla principal podra modificar, agregar, consultar y eliminar el empleados (puede crear cuentas para el empleados).
| RF 2.6 | El gerente podrá ver todas las sugerencias enviadas y informacion de los usuarios. | RI 2.6 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.6 El gerente en la opcion de "Sugerencias" de la tabla principal podra ver las sugerencias enviadas por los usuarios, reseña y la informacion del usuario.
| RF 2.7 | El sistema le mostrara al gerente los registros de los movimientos de usuarios o equipo operativo en el programa | RI 2.7 | Para ejecutar el requisito funciona RF 2.7 El gerente en la opcion de "Registros" de la tabla principal podra ver los movimientos de los empleados que se realizan en el programa.
| RF 2.8 | El sistema le mostrara al gerente las estadisticas. | RI 2.8 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.8 El gerente en la opcion de "Estadisticas" de la tabla principal podra ver las estadisticas de los vehiculos diarios ingresados a la semana, ingresos presupuestales, espacios disponibles.
| 2.9 | El sistema le permitira al gerente la visualizacion y creacion de tickets |  | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.9 El gerente en la opcion de "Tickets" en la tabla principal podra ver los registros de tickets generados ademas de poder crear tickets de ser necesario.
| RF 2.9.1 | El sistema le permitira al gerente Inactivar a clientes/vehiculos, visualizar e cancelar tickets e inactivar Empleados |  | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.9 El gerente tiene la opcion de Eliminar en sus propio modulo, en la cual podra inactivar a usuarios , Empleados y tickets por motivos externos a los del sistema
Perfil equipo operativo | RF 3.0 | Los Empleados podra consultar la informacion de su perfil | RI 2.9 | Para ejecutar el requisito funcional RF 2.9 Los Empleados desde la pagina principal del software en el apartado derecho superior le aparecera un logo de perfil para poder ver su perfil.
| Rf 3.1 | El sistema le generara a los Empleados una tabla de gestion de apartados | RI 3.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.1 El Empleado desde la pagina principal del software le aparecera un apartado tipo tabla en la cual podra ingresar a los diferentes modulos agregados (la informacion de la tabla es Vehiculos, Sugerencias y Estadisticas.
| Rf 3.2 | Los Empleados podra ver la informacion de vehiculos mensuales | RI 3.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.1 Los Empleados en la opcion de "Vehiculos" en el cual podra consultar la informacion de todos los vehiculos mensuales
| Rf 3.3 | Los Empleados podra crear la informacion de un vehiculo diario | RI 3.3 | Para ejecutar el requisito funcional RF 3.3 Los Empleados en la opcion de "Vehiculos" de la tabla principal podra crear vehiculos diarios, podiendo solo modificar la hora de salida.
| RF 3.4 | Los Empleados podra ver las sugerencias de los usuarios | RI 4.1 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.1 Los Empleados en la opcion de "Sugerencias" de la tabla principal podra ver las sugerencias de los usuarios, su reseña y consultar la informacion del usuario.
| RF 3.5 | los empleados podra ver las estadisticas establecidas | RI 4.2 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.2 El equipo operativo en la opcion de "Estadisticas" de la tabla principal podra ver las estadisticas de vehiculos ingresados diariamente pero en una grafica semanal, espacios libres, tarifas de vehiculos (hora / dia / mes) y ingreso y salida de equipo operativo.
Perfil Cliente | RF 3.6 | El sistema le generara al usuario un apartado principal en el cual podra consultar informacion importante | RI 4.3 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.3 El usuario en la pagina principal le aparecera la informacion personal para poder modificar informacion no tan importante ademas de poder consultar tarifas (hora / dia / mensual) dependiendo del vehiculo
| RF 3.7 | El usuario puede crear y enviar sus sugerencias | RI 4.4 | Para ejecutar el requisito funcional RF 4.4 El usuario en la pagina principal en el apartado inferior le apareceran casillas para poder mandar sus sugerencias con un apartado de reseñas.
| RF 5.1 |  | RI 5.1
| RF 5.2 |  | RI 5.2
| RF 5.3 |  | RI 5.3
| RF 5.4 |  | RI 5.4
| RF 5.5 |  | RI 5.5
| RF 5.6 |  | RI 5.6
| RF 5.7 |  | RI 5.7
| RF 5.8 |  | RI 5.8
Note on A5: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A8: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A22: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}
Note on A26: ====== ID#AAAANgFPdMA (2021-07-21 19:11:53) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar otros requerimientos de consultas, reportes, enviar.., modificar. -tc={519D75BE-08A1-4330-9375-10F82F208AD5}

## RNF
REQUISITO NO FUNCIONAL
Nro. | Descripción | Atributo
RNF 1 | *El sistema debe responder a cualquier acción en un tiempo máximo de 3 segundos. *La carga de tablas (vehículos, estadísticas, registros) no debe superar los 5 segundos. | RENDIMIENTO
RNF 2 | *Debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin afectar el desempeño. *Las consultas del gerente (estadísticas, registros) deben estar optimizadas para grandes volúmenes de datos.
RNF 3 | *El sistema debe cifrar las contraseñas utilizando algoritmos seguros. | SEGURIDAD
RNF 4 | *Debe existir control de intentos: Registro: máximo 5 intentos diarios. Inicio de sesión: máximo 10 intentos diarios.
RNF 5 | *El sistema debe implementar autenticación segura para evitar accesos no autorizados.
RNF 6 | *Los datos personales deben almacenarse de forma protegida.
RNF 7 | *El acceso a módulos debe estar restringido según el rol: Usuario Equipo operativo Gerente
RNF 8 | *El sistema debe garantizar la integridad de los datos en todo momento. | FIABILIDAD
RNF 9 | *No debe haber pérdida de información en registros de: Vehículos Usuarios Sugerencias
RNF 10 | *El sistema debe registrar todos los movimientos (logs) correctamente.
RNF 11 | Disponibilidad mínima del sistema: 99%
RNF 12 | Además, el sistema debe garantizar que, ante caídas inesperadas (fallo del servidor o desconexión), la información crítica se recupere mediante copias de seguridad recientes (backups).
RNF 13 | El sistema no tendrá un limite de usuarios conectados al tiempo
RNF 14 | El sistema enviará los mensajes PQR a el dueño
RNF 15 | El sistema llevará un conteo de cuantas visualizaciones tiene cada producto
RNF 16 | El sistema permitirá actualizar información de ser necesario para cada rol, en caso de actualización de un producto, o datos personales de cada usuario en el sistema
RNF 17 | En caso de que el cliente borre algún producto, éste tendrá que volver a hacer parte del inventario de producto
RNF 18 | El sistema debe estar disponible 24/7, excepto en mantenimientos programados. | DISPONIBILIDAD
RNF 19 | Los mantenimientos deben ser notificados previamente.
RNF 20 | El código debe estar estructurado y documentado. | MANTENIBILIDAD
RNF 21 | Las reglas de validación (longitud, formato, etc.) deben ser fácilmente modificables.
RNF 22 | El sistema debe soportar crecimiento en: Número de usuarios Vehículos registrados Registros (logs) | ESCALABILIDAD
RNF 23 | Debe permitir integrar nuevas funcionalidades futuras sin rediseñar el sistema completo.
RNF 24 | El sistema debe manejar grandes volúmenes de información como: Registros de vehículos diarios y mensuales Historial de movimientos (logs)
RNF 25 | La base de datos debe estar optimizada para consultas rápidas incluso con grandes cantidades de datos.

## REQUER ESPECIF
|  | Parqueadero la Pradera | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 1
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
1 | Login | RF 1.1. El sistema contará con la opción de registro de usuarios para personas que deseen acceder al sistema, donde aparecerá un formulario que solicitará datos personales los cuales serán almacenados en la plataforma. RF 1.2. El sistema tendrá la opción de inicio de sesión para usuarios registrados, donde el cliente ingresará su usuario y contraseña a través de un formulario de acceso. RF 1.3. El sistema tendrá la opción de recuperar contraseña para usuarios que hayan olvidado sus credenciales, mediante un proceso de verificación y restablecimiento de contraseña. | Alta
2 | Módulo de Vehiculos | RF 2.9. El sistema permitirá al gerente inactivar clientes o vehículos mediante opciones de control disponibles en la plataforma. RF 2.2. El sistema le mostrará al gerente los vehículos registrados junto con su información mediante reportes detallados. RF 3.2. Los empleados podrán ver la información de vehículos registrados mediante reportes organizados dentro del sistema." | Alta
3 | Módulo de Empleados | RF 2.4. El sistema mostrará al gerente los empleados con su información mediante una lista o tabla organizada dentro del sistema. RF 2.5. El sistema permitirá al gerente modificar, agregar, consultar y eliminar empleados mediante herramientas de gestión disponibles en la plataforma. RF 3.0. Los empleados podrán consultar la información de su perfil para gestionar sus datos personales mediante una sección de perfil dentro del sistema. | Alta
4 | Módulo de Sugerencias | RF 2.6. El sistema permitirá al gerente visualizar todas las sugerencias enviadas y la información de los usuarios mediante un módulo de consulta dentro del sistema. RF 3.4. Los empleados podrán ver las sugerencias de los usuarios para conocer sus opiniones mediante un módulo de consulta en el sistema. RF 3.7. El usuario puede crear y enviar sus sugerencias para comunicar sus opiniones mediante un formulario disponible en el sistema. | Media
5 | Módulo de Estadísticas | RF 2.8. El sistema le mostrará al gerente las estadísticas mediante reportes o gráficas generadas automáticamente por el sistema. RF 3.5. Los empleados podrán ver las estadísticas establecidas para analizar la información mediante reportes o gráficas generadas automáticamente. | Media
6 | Módulo Interfaz Principal | RF 2.1. El sistema le generará al gerente una tabla de gestión de apartados para facilitar la visualización de la información, mediante una interfaz organizada en formato de tabla. RF 2.3. El sistema permitirá al gerente modificar, agregar, consultar y asignar información mediante opciones de administración disponibles dentro de la plataforma. RF 3.1. El sistema le generará al equipo operativo una tabla de gestión de apartados para facilitar la visualización de la información mediante una interfaz organizada en formato de tabla. RF 3.6. El sistema le generará al usuario un apartado principal en el cual podrá consultar información importante para su uso dentro de la plataforma mediante una interfaz principal. | Media
7 | Módulo de Tickets | RF 2.9. El sistema permitirá al gerente modificar y crear tickets mediante opciones de control disponibles en la plataforma. RF 3.3. El equipo operativo podrá crear registros diarios (tickets) mediante formularios dentro de la plataforma. | Media
8 | Módulo de registos | RF 2.2. El sistema le mostrará al gerente cuántos registros se realizaron diaria o mensualmente mediante reportes detallados.
| Controles y restricciones | El usuario al ingresar a el longin, podrá registrarse o iniciar sesion, es sistema creará un usuario automáticamente y lo guardara, también inicia sesión si está registrado
Criterios de Aceptación
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación
|  | Parqueadero la Pradera | Espacio para información del formulario a partir del sistema de gestión de calidad
Logotipo |  | ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
de |  | No 2
la empresa
ID | Nombre | Descripción | Prioridad
2 | Gerente, Inventario |  | Alta
| Controles y restricciones | El gerente tendrá la opción por medio de su usuario, tendrá la opción de realizar actualización de datos, creacion de perfil para algun administrador, mensajería y notificaciones automáticas del Sistema.
| Criterios de Aceptación | El gerente debe acceder a la sección de su perfil, para poder ver su inventario, los productos enviados, productos por enviar
Fecha de especificación
_________________________ ________________________ ______________________
Firma Firma(s) Firma(s)
( Dueño del proceso ) Usuarios participantes Demás usuarios involucrados
en la especificación en la especificación

## Descripción REQUER ESPECIF
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: REQUER ESPECIF
Título | contiene logo, encabezado y espacio para el versionamiento del documento en el sistema de gestión de calidad.
ID | usar códigos compuestos como AD-001, R001, etc.
Nombre | descripción breve del requerimiento generalmente en una o dos oraciones.
Descripción | detalle del requerimiento en lenguaje natural y teniendo en cuenta todos ujos, etc.
Prioridad | indica el impacto que tiene sobre proyecto en su conjunto o sobre los objetivos de la empresa. Generalmente se usa la escala: alto, medio, bajo o también se pueden usar escalas numéricas como de 1 a 10 donde 1 es la menor prioridad y 10 la máxima.
Controles y restricciones | son los requerimientos no funcionales para este requerimiento. Indican temas de interfaz, seguridad, rendimiento y facilidad de uso.
Criterios de aceptación | es un mecanismo para disminuir la subjetividad en el momento de aceptación del requerimiento por parte de la empresa. Debe describir qué variables o características debe presentar el software para ser aceptado. Un criterio de aceptación común es que el software se acepta cuando cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados.
Fecha | es la fecha en que el requerimiento es definido y formalizado con la firma de los stakeholders involucrados.
Firmas de aceptación | este campo más que una cuestión técnica es un instrumento que permite que los usuarios tengan más compromiso y responsabilidad con las definiciones realizadas toda vez que cualquier cambio posterior representará costos adicionales para el proyecto.

## Casos de uso
RF 4.2
RF 4.3
RF 4.4
RF 5.1
RF 5.2
RF 5.3
RF 5.4
RF 5.5
RF 5.6
RF 5.7
RF 5.8

## Traz_Req_C_U
CLASES Vr. C.U.U.
CASOS DE USU REQUISITOS |  | Casos de Uso (A)
|  | CU 1.1 | CU 1.2 | CU 1.3 | CU 1.4 | CU 1.5 | CU 1.6 | CU 1.7 | CU 1.9 | CU10 | CU11 | CU12 | CU13 | CU14 | CU15
Requisitos (B) | RF 1.1
RF 1.2
RF 1.3
RF 2.1 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.2 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.3 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1; Casos de Uso (A) CU 1.6
RF 2.4 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.5 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1; Casos de Uso (A) CU 1.6; Casos de Uso (A) CU 1.9
RF 2.6 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.7 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.8 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 2.9 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1; Casos de Uso (A) CU12 to Casos de Uso (A) CU13
RF 3.0 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.1 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.2 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.3 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1; Casos de Uso (A) CU 1.7
RF 3.4 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.5 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.6 | bar: Casos de Uso (A) CU 1.1
RF 3.7 | bar: Casos de Uso (A) CU14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[25 empty] | X |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[34 empty] | X |  |  | X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[16 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[16 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
[18 empty] | X | [19 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
Note on C4: ====== ID#AAAANgFPdMM (2021-07-21 19:11:53) Relación del requisito con los casos de uso -Autor

## Casos de Uso Documentacion
Nombre del caso de uso | 1. Consultar Clientes
Actor | Gerente/Empleado
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion de acuerdo a su rol 2. Tener clientes registrados 3. Tener datos del cliente
Post-condiciones | Consultar datos del cliente
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Vehiculos" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 2. Consultar empleados
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener empleados registrados 3. Tener datos del empleado
Post-condiciones | Consultar los datos del empleado
Flujo Básico | 2. Presionar el boton "Empleados" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 3. Visualizar sugerencias
Actor | Gerente/Empleado
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion de acuerdo a su rol 2. Tener clientes registrados 3. Tener sugerencias creadas
Post-condiciones | Visualizar sugerencias
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Sugerencias" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 4. Visualizar Registros
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener Usuarios registrados (Clientes, Empleados o Gerente)
Post-condiciones | Visualizar registros
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Registros" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 5. Visualizar Graficas
Actor | Gerente/Empleado
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion de acuerdo a su rol 2. Tener Usuarios registrados (Clientes, Empleados o Gerente)
Post-condiciones | Visualizar graficas
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Graficas" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 6. Visualizar Tickets
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener empleados registrados 3. Tener tickets creados
Post-condiciones | Visualizar tickets
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Tickets" de la parte superior de la pantalla
Flujo Alternativo | Reiniciar el programa o contactar con el equipo de programacion
Nombre del caso de uso | 7. Crear Clientes
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion
Post-condiciones | Crear cliente
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Vehiculos" de la parte superior de la pantalla 2. Presionar el boton "Crear Cliente" 3. elegir la opcion entre "Mensual" o "Diario" 4. Rellenar los datos requeridos segun la opcion 5. Presionar el boton "Crear"
Flujo Alternativo | 1. Cerrar la pestaña de "Crear Cliente" 2. En caso de que el cliente ya este registrado o la informacion sea la misma el sistema debera mostrar un mensaje de error. "Usuario ya existente"
Nombre del caso de uso | 8. Crear Empleados
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion
Post-condiciones | Crear empleado
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Empleados" 2. Presionar el boton "Crear Empleado" 3. Rellenar los datos requeridos 4. Presionar el boton "Crear"
Flujo Alternativo | 1. Cerrar la pestaña de "Crear Empleado" 2. En caso de que el empleado ya este registrado o la informacion sea la misma el sistema debera mostrar un mensaje de error. "Usuario ya existente"
Nombre del caso de uso | 9. Crear Tickets
Actor | Gerente/Empleado
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion de acuerdo a su rol 2. Tener los datos del cliente Diario
Post-condiciones | Crear ticket
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Tickets" 2. Presionar el boton "Crear Tickets" 3. Rellenar los datos requeridos 4. Presionar el boton "Crear"
Flujo Alternativo | Cerrar la pestaña de "Crear Tickets"
Nombre del caso de uso | 10. Modificar Clientes
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener clientes registrados 3. Tener datos del cliente
Post-condiciones | Modificar cliente
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Vehiculos" 2. buscar el cliente/vehiculo a modificar 3. darle doble click encima del cliente/vehiculo 4. Modificar la informacion necesaria 5. Presionar el boton "Listo"
Flujo Alternativo | Cerrar la pestaña
Nombre del caso de uso | 11. Modificar Empleados
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener empleados registrados 3. Tener datos del empleado
Post-condiciones | Modificar empleado
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Empleados" 2. Buscar el empleado a modificar 3. Darle doble click encima del empleado 4. Modificar la informacion necesaria 5. Presionar el boton "Listo"
Flujo Alternativo | Cerrar la pestaña
Nombre del caso de uso | 12. Inactivar Clientes
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener clientes registrados 3. Tener datos del cliente
Post-condiciones | Inactivar cliente
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Clientes" 2. Buscar el cliente 3. Darle doble click encima del cliente 4. Presionar el boton "Inactivar" 5. Presionar el boton "Listo"
Flujo Alternativo | Cerrar pestaña
Nombre del caso de uso | 13. Inactivar Empleados
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener empleados registrados 3. Tener datos del empleado
Post-condiciones | Inactivar empleado
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Empleados" 2. Buscar el empleado 3. Darle doble click encima del empleado 4. Presionar el boton "Inactivar" 5. Presionar el boton "Listo"
Flujo Alternativo | Cerrar pestaña
Nombre del caso de uso | 14. Cancelar Tickets
Actor | Gerente
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion 2. Tener clientes diarios registrados 3. Tener tickets registrados
Post-condiciones | Cancelar ticket
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Tickets" 2. Buscar el ticket 3. Darle doble click encima del ticket 4. Presionar el boton "Cancelar Ticket"
Flujo Alternativo | Cerrar pestaña
Nombre del caso de uso | 15. Crear Clientes
Actor | Empleado
Pre-condiciones | 1. Iniciar sesion
Post-condiciones | Crear cliente
Flujo Básico | 1. Presionar el boton "Vehiculos" 2. Presionar el boton "Crear Cliente" (solo crea clientes diarios) 3. Rellenar la informacion requerida 4. Presionar el boton "Crear"
Flujo Alternativo | Cerrar pestaña
Nombre del caso de uso | 16. Crear Sugerencias
Actor | Cliente
Pre-condiciones | 1. Estar registrado 2. Iniciar sesion
Post-condiciones | Crear sugerencia
Flujo Básico | 1. Buscar el apartado inferior de "Sugerencia" 2. Redactar la sugerencia 3. Presionar el boton "Enviar"
Flujo Alternativo | Eliminar el contenido de la sugerencia
Nombre del caso de uso | 17. Crear Reseñas
Actor | Cliente
Pre-condiciones | 1. Estar registrado 2. Iniciar sesion
Post-condiciones | Crear reseña
Flujo Básico | 1. Buscr el apartado inferior de "Reseña" 2. Puntuar la reseña (de 0 estrellas a 5 estrellas 3. Presionar el boton de "Enviar"
Flujo Alternativo | reiniciar la puntuacion de la reseña y no presionar el boton "Enviar"

## MATRIZ TRAZABILIDAD
Plantilla de trazabilidad de requisitos |  | COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Interesado en el requisito

## Descripcion Matriz
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: MATRIZ TRAZABILIDAD
• ID Requerimiento: | número que identifica el requerimiento, puede ser un número consecutivo.
• Descripción del requerimiento: | describe en qué consiste el requerimiento con base en los términos de referencia.
• Tipo: | define si el requerimiento es funcional o no funcional.
• Prioridad: | define la prioridad del requerimiento (alto, medio, bajo).
• Estado actual: | esta columna define el estado actual del requerimiento, si está en proceso, completado o en pruebas. El estado completado determina que ese requerimiento en particular cumplió con lo solicitado en los términos de referencia.
• Última fecha de estado registrado: | corresponde a la última fecha con la que se validó ese requerimiento en particular.
• Criterios de aceptación: | lista o condición específica que debe cumplirse para que el requerimiento esté en estado completado.
• Nivel de complejidad: | define si la complejidad del requerimiento es alto, medio o bajo.
• Entregables: | es el resultado del requerimiento que debe de ser verificable, puede ser un módulo implementado, documentos generados, reportes o un estado del proyecto. Por ejemplo, dispositivos HandHelp recibidos, configurados y probados.
• Escenario de pruebas: | con base en el criterio de aceptación respectivo, se pueden definir qué tipo de pruebas se deben de realizar para validar la aceptación del requerimiento.
• Interesado en el requisito: | esta columna es de diligenciamiento interno y corresponde a la persona o área organizacional que solicitó ese requerimiento.

## EVALUACION DE PROVEEDORES
LOGO |  |  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS | [11 empty] | VERSIÓN 1.0
|  |  | CODIGO: 0000000001 | [11 empty] | Pag 1 de 2
NOMBRE PROYECTO: |  | Sistema de inventario y gestion para parqueadero la pradera | [7 empty] | EMPRESA: Parqueadero la pradera |  |  |  |  | CLIENTE: Zuly Martinez Guerrero
I. DATOS DE LA EVAUACIÓN
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: Inventario y gestion de usuarios | [14 empty] | FECHA: 04/03/2026
GERENTE DE PROYECTO: Miguel Ángel Colobón Martínez APRENDICES | [7 empty] | LIDER TÉCNICO: Isaac Aray APRENDICES SENA: Miguel Angel Godoy, Miguel Ángel Colobón y Isaac Aray
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Gestion de usuarios de ingresos de diarios y mensuales e informacion importante para el cliente |  | 40% | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 5% | 3 | 4% | ESTE SISTEMA PERMITE AL ADMINISTRADOR INGRESAR DATOS ESPECIFICOS DE LOS USUARIOS INGRESADOS ADEMAS DE LA UBICACIÓN CORRECTA DEL PUESTO.
2 | SE TENDRÁ UN CONTROL DE LOS TIEMPOS DE USUARIOS EN PERMANENCIA A REALIZAR CON LLAMADAS |  |  | 20% | 5 | 10% | 5 | 10% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 7% | ESTE SISTEMA NOTIFICARA UNA BUENA DISTRIBUCION DE TIEMPO, PARA QUE EL TRABAJADOR REALICE SUS LABORES FACILMENTE
3 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR NUEVO USUARIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 4 | 4% | EL SISTEMA PERMITIRA DE MANERA RAPIDA Y SENCILLA ORGANIZAR EL INGRESO DE UN NUEVO CABALLO.
4 | EL SISTEMA DEBERA PERMITIR REVISAR EL REGISTRO DE LOS USUARIOS EXISTENTES |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 3 | 6% | 3 | 5% | 4 | 4%
5 | REGISTROS DE LOS DATOS DEL USUARIO DADOS EN EL SISTEMA |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 5% | 2 | 4%
6 | EL SISTEMA PERMITIRÁ INGRESAR DATOS DE OBSERVACIONES EN LA GESTION DEL ESPACIO |  |  | 9% | 4 | 7% | 4 | 8% | 5 | 6% | 5 | 5% | 5 | 4%
7 | REGISTRAR INGRESO Y SALIDA DEL USUARIO |  |  | 9% | 4 | 6% | 4 | 8% | 5 | 6% | 4 | 4% | 4 | 4%
8 | EL SISTEMA PERMITIRÁ REGISTRAR LA PLACA DE LOS USUARIOS |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 5 | 4% | 3 | 4%
9 | SE PODRÁ REGISTRAR DATOS DE DE CADA USUARIO |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
10 |  |  |  | 9% | 3 | 6% | 4 | 8% | 4 | 6% | 3 | 4% | 3 | 4%
Subtotales |  |  |  | 100% | 35 | 66% | 41 | 82% | 43 | 62% | 38 | 48% | 33 | 43%
III. EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | TENER DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA AL 100% |  | 30% | 20% | 5 | 20% | 1 | 20% | 5 | 10% | 3 | 20% | 3 | 15% | TENDRAN ACCESO A LA INFORMACION TANTO COMO TRABAJADOR Y DUEÑO
2 | EL SISTEMA MANEJARA VARIOS USUARIOS |  |  | 10% | 3 | 10% | 2 | 11% | 4 | 7% | 3 | 10% | 5 | 13%
3 | EL SISTEMA PROPORCIONARA ESTADISTICA Y GRAFICAS DE PRODUCCION |  |  | 20% | 2 | 15% | 5 | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 1 | 15%
4 | EL SISTEMA DEBERA TENER UNA INTERFAZ COMPATIBLE CON DIFERENTES DISPOSITIVOS
5 | EL SISTEMA TENDRA OPCIONES DE AYUDA PARA CUALQUIER TIPO DE PERSONA Y USUARIOS
6 | requerimiento no funcional
Sub totales |  |  |  | 50% | 10 | 45% | 8 | 41% | 12 | 27% | 7 | 45% | 9 | 43%
IV. EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINACIEROS
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Capital de Trabajo (AC - PC) |  | 15% | 10% | 3 | 10% | 1 | 15% | 3 | 25% | 3 | 15% | 4 | 10% | SE REALIZA UNA FORMULA ACTIVO CORRIENTE MENOS PASIVO CORRIENTE
2 | RelaciónPrecio de Venta/Ventas |  |  | 20% | 5 | 5% | 5 | 20% | 4 | 10% | 5 | 5% | 1 | 5% | SE MULTIPLICA LAS VENTAS DIVIDIENDO POR EL PRECIO
3 | Indice de Endeudamiento (PT / AT) |  |  | 25% | 2 | 10% | 4 | 5% | 2 | 5% | 1 | 10% | 3 | 10%
4 | Indice de Liquidez (AC / PC) |  |  | 15% | 4 | 20% | 2 | 10% | 1 | 5% | 2 | 15% | 2 | 20%
5 | Precio Venta por hora |  |  | 30% | 1 | 15% | 3 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 5 | 15%
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 60% | 15 | 75% | 15 | 65% | 15 | 70% | 15 | 60%
V. EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Item |  |  | % Cap. | Peso del Item | Estructural electrónico |  | Tecnológicos P T |  | ADQUIRIENTES |  | COMPONENTES |  | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | Comentarios
1 | Experiencia Previa - Casos de Éxito |  | 15% | 10% | 4 | 25% | 5 | 20% | 4 | 25% | 3 | 10% | 2 | 5% | VISUALIZA EL ERROR, SE PUEDE OBSERVAR EL RIESGO DE LOS COSTOS
2 | Equipo de Trabajo |  |  | 25% | 5 | 5% | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 30% | 3 | 20% | LA PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEBE TENER EN CUENTA SU RESPONSABILIDAD
3 | Tiempo de Garantía |  |  | 20% | 3 | 10% | 2 | 30% | 3 | 15% | 1 | 15% | 5 | 25%
4 | Servicio de Soporte |  |  | 15% | 2 | 10% | 1 | 15% | 2 | 10% | 5 | 5% | 4 | 10%
5 | Forma de Pago |  |  | 30% | 1 | 5% | 4 | 10% | 5 | 5% | 4 | 15% | 1 | 15% | Medios de pago : Nequi, Daviplata, credito-debito
6 | Registre otro aspecto general
Sub Totales |  |  |  | 100% | 15 | 55% | 15 | 90% | 15 | 65% | 15 | 75% | 15 | 75%
TOTALES |  |  | 100% |  | 72.75% |  | 82.25% |  | 64% |  | 69.25% |  | 62.75%
Orden de elegibilidad* |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5
* En el caso en que varios proveedores empaten en el primer lugar, Compras seleccionará entre ellos al proveedor con quien se negocien mejores precios y/o condiciones de pago.

## Descripción Evaluacion
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Encabezado: | en esta sección se debe de colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente de proyecto y/o líder técnico en caso de que aplique.
Evaluación de requerimientos funcionales: | esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir.
columna Ítem, se describe cada uno de los requerimientos funcionales.
columna % Cap., el archivo tiene 4 capítulos (evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros, evaluación de aspectos generales). En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera: - Evaluación Req. Funcionales: 40%. - Evaluación Req. No Funcionales: 30%. - Evaluación Aspectos Financieros: 15%. - Evaluación Aspectos Generales: 15%. Para un total del 100%.
Peso del ítem: en esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del Capítulo. Por ejemplo: requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor.
Nombre del proponente: en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores.
Evaluación de requerimientos no funcionales: | esta sección describe los requerimientos no funcionales o requerimientos técnicos que debe de cumplir o solucionar el bien informático a adquirir. El diligenciamiento y valores de las columnas son similares a la sección de los requerimientos funcionales.
Evaluación de aspectos financieros y aspectos generales: | esta sección describe los aspectos financieros de cada proveedor a tener en cuenta en su calificación y aspectos generales como experiencia-casos de éxito, equipo de trabajo, garantías, entre otros.
*Al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados generando un orden de elegibilidad. *Después de calificar cada una de las propuestas y de haber seleccionado el proveedor, se procede a realizar el respectivo contrato.

## CRONOGRAM_ACTIV_INI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Objetivo:
Alcance:
# | Nombre de la actividad | Duración
9. | 9. INVITACIÓN A COTIZAR Y CONTRATACIÓN | 17,13 días
9.1. | 9.1. Elaboración de los términos de referencia de la invitación a cotizar. | 16 h
9.2. | 9.2. Seleccionar tres proveedores para invitarlos a cotizar. | 16 h
9.3. | 9.3. Entrega de los términos de referencia de la invitación a cotizar y la documentación del prototipo a los proveedores seleccionados. | 4 h
9.4. | 9.4. Solución a las inquietudes de los proveedores. | 4 h
9.5. | 9.5. Recepción de las propuestas de los proveedores. | 1 h
9.6. | 9.6. Valoración de las propuestas de los proveedores. | 24 h
9.7. | 9.7. Selección del proveedor ganador. | 7 h
9.8. | 9.8. Notificación al proveedor ganador. | 1 h
9.9. | 9.9. Elaboración del contrato del desarrollo de la aplicación. | 40 h
9.10. | 9.10. Pago del anticipo del desarrollo. | 8 h
9.11. | 9.11. Inicio del desarrollo de la aplicación. | 1 h
9.12. | 9.12. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10. | 10. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES | 159,5 días
10.1. | 10.1. Presentación del diseño detallado, revisión y ajustes. | 32 h
10.2. | 10.2. Actualizar documentación. | 16 h
10.3. | 10.3. Desarrollo de la aplicación. | 320 h
10.4. | 10.4. Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.5. | 10.5. Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
10.6. | 10.6. Montaje de la infraestructura tecnológica para la realización de las pruebas. | 40 h
10.7. | 10.7. Entrega 159,5 días Entrega de código fuente para la elaboración de las pruebas de control de calidad de la aplicación. | 1 h
10.8. | Compilación y alistamiento versión de pruebas. | 2 h
10.9. | Publicación componentes del sistema. | 1 h
10.10. | Elaboración de las pruebas técnicas de la aplicación. | 8 h
10.11. | Registro y reporte de errores. | 2 h
10.12. | Corrección de errores. | 24 h
10.13. | Verificación de errores ajustados. | 8 h
10.14. | Mesa de trabajo (informe de avance). | 3 h
10.15. | Publicación de documentos en la intranet. | 1 h
11. | 11. DOCUMENTACIÓN | 9,25 días
11.1. | 11.1. Elaboración del manual técnico. | 38 h
11.3. | 11.3. Elaboración del manual de usuario. | 38 h
12. | 12. PRUEBAS DE USUARIO Y MESA DE AYUDA | 166,75 días
12.1. | 12.1. Elaboración de pruebas de control de calidad de la aplicación teniendo en cuenta los casos de uso. | 12 h
12.2. | 12.2. Definición y documentación de controles de cambio y errores identificados. | 8 h
12.3. | 12.3. Entrega de documentación de controles de cambio y errores para su implementación y corrección. | 4 h
12.4 | 12.4 Cuantificación de cambios. | 4 h
12.5. | 12.5. Desarrollo de cambios. 40 h
12.6. | 12.6. Recepción del código fuente de los controles de cambios y generación de ejecutables y componentes. 1 h
12.7. | 12.7. Publicación de la aplicación y los componentes de los controles de cambio en el ambiente de pruebas. 2 h
12.8. | 12.8. Elaboración de pruebas. 4 h
12.9. | 12.9. Corrección a errores. 4 h
12.10 | 12.10. Prueba final con el usuario. 8 h
12.11 | 12.11. Elaboración de acta de entrega a los usuarios líderes. 2 h
12.12 | 12.12. Publicación de documentos en la intranet. 2 h
13. | 13. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A MESA DE AYUDA 4 días
13.1. | 13.1. Capacitación y entrenamiento a los colaboradores del proceso de mesa de ayuda. 24 h
13.2. | 13.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. 2 h
13.3. | 13.3. Publicación de documentos en la intranet.. 2 h
14. | 14. PRUEBA PILOTO 215 días
14.1. | 14.1. Montaje de la infraestructura tecnológica para la implementación. 8 h
14.2. | 14.2. Implementación en dos sedes en Bucaramanga. 40 h
14.3. | 14.3. Análisis resultados de la prueba. | 4 h
14.4. | 14.4. Ajustes. | 16 h
15. | 15. ENTREGA DE LA APLICACIÓN AL PROCESO DE MESA DE AYUDA | 1,5 días
15.1. | 15.1. Mesa de trabajo para la entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 4 h
15.2. | 15.2. Elaboración de acta de entrega de la aplicación al proceso de mesa de ayuda. | 2 h
15.3. | 15.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
16. | 16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN | 199,25 días
16.1. | 16.1. Capacitación y entrenamiento a los usuarios de la aplicación. | 10 días
16.2. | 16.2. Elaboración de acta de capacitación y entrenamiento. | 2 h
16.3. | 16.3. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
17. | 17. ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 217 días
17.1. | 17.1. ALISTAMIENTO IMPLEMENTACIÓN. | 217 días
17.1.1 | Creación de los objetos en la base de producción (tablas, vistas, llaves, índices, relaciones, procedimientos almacenados, etc.). | 16 h
17.1.2 | Preparar kit de instalación y distribuir a nivel nacional. | 8 h
17.2. | Configuración de opciones, perfiles, usuarios y accesos requeridos. | 40 h
17.3. | 17.3. Implementación y puesta en marcha. | 1 día
17.4. | 17.4. Mesa de trabajo para la entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 4 h
17.5. | 17.5. Elaboración de acta de entrega del proyecto a los líderes del proceso. | 2 h
17.6. | 17.6. Publicación de documentos en la intranet. | 2 h
18. | 18. CAPACITACIÓN, SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN | 8 h
TOTAL
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.

## PRESUPUESTO DESARROLLO
PRESUPUESTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
COMPAÑÍA XYZ S.A
Nombre del proyecto:
Descripción:
Reserva de contingencia: | 30% | Presupuesto: |  | Fecha Inicio:
Lider del Proyecto:
Costos directos: | Mano de obra | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Nombre Aprendiz
Nombre Aprendiz
SubTotal
| Consultoría | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Abogado
Contador
SubTotal
| Materiale | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
PC
papelería
SubTotal
| Licencias | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
Windows
SubTotal
| Viajes | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
Costos indirectos: | Costos de servicios públicos | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Gastos de transportes. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
| Arrendamientos. | Valor Unitario | Cantidad | Impuestos | Valor Total
SubTotal
GRAN TOTAL

## Descripcion Presupuesto
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS FORMATO: PRESUPUESTO DESARROLLO
Presupuesto
Costos directos: | corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto desarrollo de software.
• Mano de obra: relacionar las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción (horas y jornadas). Por ejemplo: valor mensual de analistas o desarrolladores.
• Consultoría: costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas.
• Materiales: equipos de cómputo. (Realice una lista descripctiva y las cantidades, coloque valores unitarios y totales)
• Licencias: costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
• Viajes: gastos de viaje del personal directamente relacionado en el desarrollo.
Costos indirectos: | son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto.
• Costos de servicios públicos como energía, internet.
• Gastos de transportes.
• Arrendamientos.
*Tips para el presupuesto del desarrollo de software: una vez se realice el cronograma (relacionando cada una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una), se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se les incrementa el margen de ganancia.